Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка

(КОиН администрации г. Новокузнецка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 184» (МБ ДОУ «Детский сад № 184»)

654040, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Клименко, Дом 27 - В

тел. 8-(3843)-54-45-31, Е-mail: mbdoy184@yandex.ru

Принято на педагогическом совете

Протокол  №  3  от «29.03.2023»2023

Утверждаю                                                                                                                                                                                         Заведующая МБ ДОУ

«Детский сад № 184 »

М.Ф. Казанцева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  __________________________

Приказ № 05/1-во от  29.03.2023

Дорожная карта

по внедрению ФОП ДО

Новокузнецкий городской округ, 2023

# Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

# Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБ ДОУ «Детский сад № 184». Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | апрель – май 2023 г |
| 2 | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогического коллектива. | апрель – май 2023 г |
| 3 | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по введению ФОП ДО | в течение 2023-2024 г |
| 4 | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | апрель 2023 г |
| 5 | Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО | в течение 2023 г |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФОП ДО | апрель 2023г |

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обсуждения ФОП ДО | май 2023 г |
| 2 | Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО | апрель - май 2023 г |
| 3 | Приведение нормативной базы МБДОУ «Детский сад № 184» в соответствие с требованиями ФОП ДО | апрель – август 2023 г |
| 4 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО | апрель 2023 г |
| 5 | Определение оптимальной модели организации образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности | май -июль 2023 г |
| 6 | Определение результатов освоение ФОП ДО дошкольников в соответствии с ФГОС ДО | май- июль 2023 г |
| 7 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга | сентябрь 2023 г |
| 8 | Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО | в течение 2023 г |

Финансово-экономическое обеспечение подготовки введению ФОП ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО | в течение 2023 г |
| 2 | Расчет потребностей в расходах МБДОУ «Детский сад № 184» в условиях реализации ФОП ДО | апрель - август 2023 г |
| 3 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты | май – август 2023 г |
| 4 | Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МБДОУ «Детский сад № 184» | июнь -август 2023 г |

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о мероприятиях по введению ФОП ДО на сайте МБДОУ «Детский сад № 184» | в течение 2023 г |
| 2 | Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ МБДОУ «Детский сад № 184» | апрель– май 2023 г |

# Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов | в течение 2023- 2024 г. |
| 2 | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО | в течение 2023- 2024 г |

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие требованиями ФОП ДО | в течение 2023- 2024 г |
| 2 | Укрепление материально-технической базы МБ ДОУ «Детский сад № 184» | в течение 2023-2024 г |